## Slide 1
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ 4D МОДЕЛИРОВАНИЯ
ст. преп. ИСИ СПбПУ, к.т.н.
Михеев Павел Юрьевич
доцент ИСИ СПбПУ, к.т.н.
Романович Марина Александровна
2024

## Slide 2
Цель работы и терминология
Цель работы – рассмотреть применение технологии информационного моделирования 4D ТИМ (4D BIM) при подготовке кадров высшей квалификации для управления городской средой.
ТИМ
4D модель
сводная цифровая информационная модель (трехмерная модель), элементы которой взаимоувязаны с работами по строительному производству (с календарным графиком строительства)
вариант термина BIM (building information modeling). Аббревиатура расшифровывается как «технологии информационного моделирования»
Цифровая информационная модель (трехмерная модель)
совокупность взаимосвязанных инженерно-технических и инженерно-технологических данных об объекте строительства, представленных в цифровом объектно-пространственном виде
BIM
building information modeling

## Slide 3
Актуальность работы
Актуальность применения 4D-ТИМ для управления городской средой подтверждается:
постоянно растущей урбанизацией в РФ (согласно прогнозам к 2030 г. только 24% населения будут жить за пределами крупных городских агломераций);
Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года одной из задач, которой является, улучшение качества городской среды,
распоряжением Правительства РФ года N 3883-р О стратегическом направлении в области цифровой трансформации строительной отрасли, городского и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года;
активной разработкой введением в действие нормативных документов в области ТИМ (по состоянию на ноябрь 2024 российская база нормативно-технического регулирования в области ТИМ насчитывает 22 нормативных документа, среди которых 14 ГОСТ Р и 8 СП)
разработкой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ активно продвигает программы «Цифровое строительство», направленную на развитие и внедрение цифровых технологий в строительной отрасли.
Объект работы: организация работ по реконструкции мясокомбината «Самсон» (выявленный объект культурного наследия «Мясокомбинат им. С.М. Кирова»).
Предмет работы: 4D-моделирование как инструмент для управления городской средой.

## Slide 4
Объект исследования
Мясокомбинат «Самсон» – выявленный объект культурного наследия «Мясокомбинат имени С.М. Кирова» – находится в Московском районе Санкт-Петербурга, требующий реконструкции.
В России обучение ТИМ является динамично развивающимся направлением.
Однако обучение 4D BIM-технологиям, как отдельному направлению BIM-технологий, является новым направлением.
Внешний вид мясокомбината «Самсон» в настоящее время

## Slide 5
Основные сведения о мясокомбинате «Самсон»
Схема расположения корпусов завода (1 – здание холодильно-колбасного корпуса, компрессорный цеха, дефростера и холодильника (лит. АЕ); 2 – здание завода технических фабрикатов, переработки скота (лит. АЖ); 3 – здание для содержания скота, бухгалтерия (лит. АИ), 4 – здание теплоэлектроцентрали (лит. ВМ), 5 – вспомогательные здания (лит. АВ, АД, АЗ)
Мясокомбинат имени С.М. Кирова в 1930-х годах
Мясокомбинат «Самсон» в настоящее время

## Slide 6
Алгоритм проведения
реконструкции
Этапы разработки стратегии реконструкции

## Slide 7
Этап 1. Сбор и анализ исходных данных
Фотографии текущего состояния объекта
Физический износ конструкций
Архивные чертежи зданий

## Slide 8
Функциональное зонирование объекта
Схема расположения культурных центров
Схема ближайшего окружения
Создание многофункционального общественного пространства на базе бывшего мясокомбината «Самсон»

## Slide 9
Этап 2. Разработка 3D-модели
3D-модель объекта исследования

## Slide 10
Разработка универсального классификатора 3D-элементов по степени их физического износа
Вид классификатора конструкций по степени физического износа
В работе за основу был взят классификатор UniFormat. Информация о физическом износе элементов была добавлена в классификатор по следующему принципу:
<код по классификатору UniFormat>.W<процент износа элемента>
Назначение 3D-элементам кодов по классификатору

## Slide 11
Выгрузка спецификаций и определение объемов работ
Итоговые объемы работ
Конструкции | Степень физического износа, % | Площадь, м2 | Объем, м3
Ж.б. колонны | 60 | - | 8309,44
 | 100 | - | 2024,42
Ж.б. балки перекрытий | 60 | - | 3553,96
 | 100 | - | 799,77
Сборные ж.б. перекрытия | 50 | 132 536,70 | 26 507,38
Наружные кирпичные стены | 60 | 29 420,01 | 14 904,69
 | 100 | 10 288,89 | 5 228,10
Внутренние кирпичные стены | 60 | 38 906,24 | 15 552,39
 | 100 | 20 689,67 | 8 618,56
Кровля | 100 | 34 266,56 | 7 019,29
Оконные блоки | 80 | 5 795,45 | -
Двери наружные | - | 147,0 | -
Двери внутренние | - | 2 173,5 | -
Пример спецификации 3D-элементов в программе Autodesk Revit

## Slide 12
Определение состава
ремонтно-восстановительных работ
Элемент | Степень износа, % | Признаки износа | Восстановительные работы
Ж.б. каркас из колонн и балок | 60 | Оголение рабочей арматуры колонн и балок. | Восстановление защитного слоя ж.б. колонн и балок.
Ж.б. каркас из колонн и балок с ослабленными элементами | 100 | Ослабление элементов каркаса, потеря несущей способности элементов. | Усиление ж.б. колонн и балок.
Наружные и внутренние кирпичные стены | 60 | Швы кладки на глубину до 3 см выветрены, кирпичи имеют отслоение лицевой поверхности. Трещины кладки с раскрытием 10-12 см, глубиной 12 см. Наружная верста кирпичной кладки наружных стен частично разрушена на глубину до 12 см. | Демонтаж внутренних кирпичных стен. Ремонт поврежденных участков наружных стен, усиление стен в районах трещин, переложение наружной версты кирпичной кладки.
Наружные и внутренние кирпичные стены с разрушенной кладкой | 100 | Местные разрушения кирпичной кладки и раствора на глубину до 12 см. | Демонтаж и последующее восстановление разрушенных участков наружных кирпичных стен. Полный демонтаж внутренних кирпичных стен.
Ж.б. сборные перекрытия, покрытия | 50 | Отслоение защитного слоя бетона рабочей арматуры плит, их увлажнение. Трещины плит на опорах. | Восстановление защитного слоя ж.б. плит, усиление плит в районах трещин.
Металлические фермы и прогоны покрытия (здание ТЭЦ) | 60 | Высокая степень коррозии ферм и прогонов. | Усиление элементов ферм и прогонов, антикоррозийная защита элементов.
Металлические фермы и прогоны покрытия ослабленные (здание ТЭЦ) | 100 | Уменьшение сечения ферм и прогонов на 10-15%. | Усиление ослабленных элементов.
Кровля (рулонная) | 100 | Полный физический износ кровельного покрытия. | Полный демонтаж кровельного покрытия. Устройство новой кровли.

## Slide 13
Этап 3. Разработка календарного графика
Вариант разделения объекта на 9 захваток
Вариант разделения объекта на 5 захваток

## Slide 14
Расчет продолжительности реконструкции
Пример расчета методом НИР
Все работы разделены на 4 комплекса:
А – Демонтаж конструкций;
Б – Усиление несущих конструкций;
В – Ремонт конструкций;
Г – Монтаж новых конструкций.
Расчет продолжительности реконструкции для обоих вариантов деления на захватки производился тремя методами:
методом непрерывного использования ресурсов (НИР);
методом непрерывного освоения фронтов (НОФР);
методом критического пути (МКР).
Продолжительность
Для пяти захваток:
  НИР – 523 дня;
  НОФР – 523 дня;
  МКР – 523 дня.
Для девяти захваток:
  НИР – 476 дней;
  НОФР – 503 дня;
  МКР – 476 дней.
Нормативная продолжительность в соответствии с МДС 12-43.2008 п.4.1: 516 дней.
 |  | Комплексы работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | А |  |  | Б |  |  | В |  |  | Г |  | 
Захватки | I | 0 |  | 13 | 13 |  | 58 | 58 |  | 106 | 265 |  | 290
 |  |  | 13 |  |  | 45 |  |  | 48 |  |  | 25 | 
 | II | 13 |  | 26 | 58 |  | 103 | 106 |  | 154 | 290 |  | 315
 |  |  | 13 |  |  | 45 |  |  | 48 |  |  | 25 | 
 | III | 26 |  | 39 | 103 |  | 148 | 154 |  | 202 | 315 |  | 340
 |  |  | 13 |  |  | 45 |  |  | 48 |  |  | 25 | 
 | IV | 39 |  | 54 | 148 |  | 197 | 202 |  | 253 | 340 |  | 367
 |  |  | 15 |  |  | 49 |  |  | 51 |  |  | 27 | 
 | V | 54 |  | 69 | 197 |  | 246 | 253 |  | 304 | 367 |  | 394
 |  |  | 15 |  |  | 49 |  |  | 51 |  |  | 27 | 
 | VI | 69 |  | 81 | 246 |  | 288 | 304 |  | 348 | 394 |  | 416
 |  |  | 12 |  |  | 42 |  |  | 44 |  |  | 22 | 
 | VII | 81 |  | 92 | 288 |  | 326 | 348 |  | 389 | 416 |  | 437
 |  |  | 11 |  |  | 38 |  |  | 41 |  |  | 21 | 
 | VIII | 92 |  | 105 | 326 |  | 371 | 389 |  | 437 | 437 |  | 462
 |  |  | 13 |  |  | 45 |  |  | 48 |  |  | 25 | 
 | IX | 105 |  | 112 | 371 |  | 394 | 437 |  | 459 | 462 |  | 476
 |  |  | 7 |  |  | 23 |  |  | 22 |  |  | 14 | 
 |  |  |  | 13 |  |  | 45 |  |  | 207 |  |  | 

## Slide 15
Составление календарного графика работ

## Slide 16
Этап 4. Создание 4D-модели
Создание пользовательских полей 3D-элементов
Создание пользовательских полей работ

## Slide 17
Визуализация процесса реконструкции здания
4D-модель реконструкции

## Slide 18
Создание 3D-фильтров
Применение 3D-фильтра по пользовательским полям
(код классификатора)
Применение 3D-фильтра по виду работ
(демонтаж)

## Slide 19
Моделирование рисков.
Осуществление план-фактного мониторинга процесса реконструкции
Выполнение работ по целевому плану
Фактическое выполнение работ

## Slide 20
Выводы по результатам работы
Повышение качества образования: студенты смогут овладеть глубоким пониманием применения 4D ТИМ (BIM) для управления городской средой, что в значительной степени расширит их теоретические знания и практические навыки; включение практических интерактивных кейсов, связанных с реальными проектами, позволит студентам применять полученные знания на практике и иметь высокую конкурентоспособность рынке.
Развитие новых компетенций и коммуникативных навыков: студенты смогут овладеть навыками работы с различными программными инструментами, используемыми для создания проектов и управления городской средой с помощью 4D моделей. Курс также может способствовать развитию навыков работы в команде.
Профессиональное развитие преподавателей: разработка и внедрение дисциплины по 4D моделированию позволит преподавателям смежных дисциплин расширить и углубить свои знания в области технологий информационного моделирования и управления городской средой.

## Slide 21
КОНТАКТЫ:
ст. преп. ИСИ СПбПУ, к.т.н.
Михеев Павел Юрьевич
доцент ИСИ СПбПУ, к.т.н.
Романович Марина Александровна
romanovich_ma@spbstu.ru
miheev_pyu@spbstu.ru